## Sheet0
江苏省省级项目支出绩效自评价情况表
填报单位： | 南京科技职业学院 | 项目名称： | 校园运行保障设施和内涵提优专项
项目实施年度： | 2021
项目实施开始时间 （年/月）： |  | 项目实施完成时间 （年/月）：
项目自评情况
一、项目概况（项目政策、资金分配使用、项目实施情况等）
为完成特定的工作任务，实现内涵建设目标而需要设立的项目。从学校长远和全局利益出发，结合部门建设发展需求，经各部门申请，学校通过专题会评审会后批准。该项目采用项目库形式管理，并建立申请、批复立项、执行、备选和淘汰机制。该项目主要用于更新一般教学、行政办公设备；更新家具用具，保障师生正常使用；按照国家关于高校图书馆建设的要求，购置纸质图书、期刊和电子数字资源。2021年校园基本保障包括：学工公寓家具更新、一般办公设备年更、纸质图书采购、电子数据资源采购等项目共420万。各项目执行基本完成。
二、评价情况（评价思路、方式、做法，以及评价指标体系设置和评价结论等）
为加强预算支出管理，强化绩效管理理念，提高财政资源配置效率和使用效益，牢固树立“花钱必问效、无效必问责”的理念。根据财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2011〕285号）、《中共江苏省委江苏省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（苏发〔2019〕6号）、《江苏省全面实施预算绩效管理的四年行动计划（2019－2022年）的通知》（苏财绩〔2019〕5号）和《江苏省财政厅关于开展2022年省级财政支出绩效评价工作的通知》（苏财绩〔2022〕3号）等文件精神，学校对校园运行保障设施和内涵提优专项进行绩效自评价，自评采用定量分析和定性分析相结合的综合评价方法。 1.指标设置 绩效评价指标体系设置为一级指标5个、二级指标10个、三级指标19个。 一级指标包括：决策、过程、产出指标、效益指标、满意度指标。 二级指标包括：项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、满意度指标。 三级指标包括：立项依据充分性、立项程序规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、预算编制科学性、资金分配合理性、资金到位率、预算执行率、资金使用合规性、管理制度健全性、制度执行有效性、学工公寓家具更新套数、一般办公设备年更新率、纸质图书新增数量、电子数据资源数量、项目质量符合率、项目完成及时性、师生满意度、学校办学水平和实力提升。 2.权重设置 指标权重设置为：决策占18%，过程占22%，产出指标占46%，效益占8%，满意度占6%。 （二）评价实施情况 1.评价前期工作 以2021年江苏省财政厅批复的预算绩效目标为抓手，开展预算绩效管理，以绩效目标为导向，全方位全过程全覆盖开展绩效管理工作。在申报年度预算时就要求各职能部门（二级学院）同步报送绩效目标，做到绩效目标与预算同步申报。2022年6月，财务处下发绩效评价通知并牵头成立工作组，召开相关绩效评价工作布置会，要求各职能部门（二级学院）对本部门2021年使用的全部预算资金及相应的绩效进行自评并提价相关佐证材料。 2.评价组织保障 学校高度重视绩效评价工作，成立专门的工作小组，明确财务处为绩效管理牵头部门，负责组织协调单位的预算绩效管理工作，从组织上保证了绩效管理工作的顺利开展。 3.评价工作环节 第一，按照上级文件精神及我校相关文件要求确定绩效评价对象和范围； 第二，下发绩效评价通知，通知各职能部门（二级学院）对照绩效目标开展自评价，提交本部门支出绩效自评价评分表和情况表； 第三，成立工作小组，以各部门提交的自评价评分表和情况表为参照，开展现场考察，开展评价； 第四，财务处审核汇总评价结果，形成项目绩效自评价报告，对存在的问题进行反馈并提出整改措施。 (三)评价结论 结合项目本年主要绩效目标，根据项目绩效评价指标及其权重，进行自评，本次自评价结果得分98.8分，评价等级为“优”。
三、项目绩效（通过绩效评价发现并总结的项目绩效）
校园运行保障设施和内涵提优专项预算支出情况基本正常，完成既定工作目标。采购管理制度健全，采购流程透明。学校有《采购于招标工作管理办法》，规定了采购方式、流程等，以及验收规定。立项依据充分、立项程序规范、绩效目标合理、预算编制科学、资金分配合理、资金使用合规。全年更新学工公寓家具1481套、一般办公设备年更新率小于等于10%、纸质图书新增数量34742册、电子数据资源数量16个、师生满意度达到90%、学校办学水平和实力得到提升。
四、存在问题（通过绩效评价所发现的问题，原则上按照决策、过程、产出、效益、满意度分别归类撰写）
项目执行进度不均衡，多数支出集中在2021年下半年。办公设备购置由于不确定因素太多，例如：设备更换数量；新进教师数量；其他情况等，每年预算执行存在浮动的情况。该项目预算执行率没有达到到100%，此项目全年预算执行率达87.98%，从项目开展实际情况来看，部分子项目为跨年度项目，资金根据项目执行进度支付，因此会出现个别项目年底存在结余资金的情况，根据财政统一规定，这部分资金可以结转下一年度使用。
五、有关建议（针对存在的问题，分别提出相关完善或整改建议）
预算绩效评价不能为了评价而评价，必须在如实反映预算绩效管理效果的基础上做到奖惩分明。第一，绩效评价的结果应与下一年度资金预算安排相挂钩。对于绩效评价优秀的部门或项目应积极推进，下年度可以适当增加预算资金安排；对于绩效评价不理想或者较差的部门或项目，应重点关注，挖掘原因，积极整改，调减预算资金安排。第二，落实全面预算绩效管理主体责任制，将预算绩效评价结果与部门考核、个人年终考核等挂钩，建立奖惩机制，从而引起全校人员对绩效管理的重视。第三，进行预算绩效评价公开。高校除了按照上级部门要求，在统一的财政公开平台对绩效评价结果进行对外公开外，还应该在学校自己的信息公开平台进行绩效评价结果公开，接受学校教师及社会公众的监督，以此可以倒逼高校提高财务管理质量，推动绩效评价结果落地落实。

## Sheet1
江苏省省级项目支出绩效自评价评分表
填报单位： |  | 南京科技职业学院 |  | 项目名称： |  | 校园运行保障设施和内涵提优专项
评价指标 |  |  | 年初指标值 | 实际完成值 | 权重 | 得分 | 评分依据
一级指标 | 二级指标 | 三级指标
决策 | 项目立项 | 立项依据充分性 | 充分 | 达成预期目标 | 3 | 3
|  | 立项程序规范性 | 规范 | 达成预期目标 | 3 | 3
| 绩效目标 | 绩效目标合理性 | 合理 | 达成预期目标 | 3 | 3
|  | 绩效指标明确性 | 明确 | 达成预期目标 | 3 | 3
| 资金投入 | 预算编制科学性 | 科学 | 达成预期目标 | 3 | 3
|  | 资金分配合理性 | 合理 | 达成预期目标 | 3 | 3
过程 | 资金管理 | 资金到位率 | 100% | 达成预期目标 | 3 | 3
|  | 预算执行率 | ＝100 | 87.98 | 10 | 8.8
|  | 资金使用合规性 | 合规 | 达成预期目标 | 3 | 3
| 组织实施 | 管理制度健全性 | 健全 | 达成预期目标 | 3 | 3
|  | 制度执行有效性 | 有效 | 达成预期目标 | 3 | 3
产出指标 | 数量指标 | 学工公寓家具更新套数 | ≥1000 | 1481.00 | 8 | 8
|  | 一般办公设备年更新率 | ≤10 | 10.00 | 8 | 8
|  | 纸质图书新增数量 | ≥30000 | 34742.00 | 8 | 8
|  | 电子数据资源数量 | ≥10 | 16.00 | 8 | 8
| 质量指标 | 项目质量符合率 | 符合 | 达成预期目标 | 6 | 6
成本指标
| 时效指标 | 项目完成及时性 | 及时 | 达成预期目标 | 8 | 8
满意度指标 | 满意度指标 | 师生满意度 | ≥85 | 90.00 | 6 | 6
效益指标 | 社会效益指标 | 学校办学水平和实力提升 | 提升 | 达成预期目标 | 8 | 8
生态效益指标
经济效益指标
可持续影响指标
总计 | [5 empty] | 98.8
注：1、自评价可参考绩效目标，结合实际情况设置相应评价指标，并分别打分。指标栏可以根据自评价指标设置情况自行 调整。 2、“评分依据”栏要说明评价规则及评分依据，其中定量指标需增列评分公式。